Г О Д И Ш Е Н    Д О К Л А Д

ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА

„СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023 – 2032“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – АПРИЛ 2024

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение……………………………………………………………...стр.2

II. Анализ и оценка на промените в социално – икономическата конюктура в общината, имащи въздействие върху изпълнението на  стратегията……………………………………………………………....стр.4

III. Изпълнени проекти/дейности, допринасящи за постигане на приоритетите и специфичните цели на стратегията…………………..стр.6

IV. Проектни инициативи и статус на реализация на „Концепция за опазване на културното наследство“, изготвена за кандидатстване на „Старинен град Несебър“ по ОП „Региони в разтеж“ 2014 – 2020, (Приложение 7.8. от „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032“)………………………………………............…стр.10

V. Други дейности и мероприятия, допринасящи, популяризирането, опазването и устойчивото развитие на културното наследство на Община Несебър…………………………………………………………………стр.12

VI.  Изводи и препоръки…………………………………..………...…стр.14

- ВЪВЕДЕНИЕ

Световната значимост на културното наследство в община Несебър е безспорна, затвърдена с получаването на статут на световна културна ценност на „Старинен град Несебър“ и приемането му в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО по време на VII-та редовна сесия на Комитета, проведена на 09.12.1983 г. във Флоренция.	 Полученото признание и изключителната световна стойност налагат специфичен подход при управлението, представянето и развитието на общината. 									Изготвената „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032“ е важна стъпка в провеждането на общинска политика основно базираща се на културното наследство, като завещано от вековете благо. Съвременното съществуване на това безценно богатство е съобразено с множество нормативни изисквания, с ограниченията на притежателите му, с недостатъчно целенасочено финансиране, и неговото превръщане в споделена ценност, ресурс и стимул за устойчиво развитие на общината и подобряването на качеството на живота на местната общност.				Изготвянето на годишен доклад  за наблюдение на изпълнението на дейностите, заложени в „Стратегия за културното наследство на община Несебър 2023 – 2032“, представлява практиката на измерване, оповестяване и отчитане пред вътрешните и външните заинтересовани страни, за организационната и оперативна дейност, за реализиране на крайната стратегическа цел и визия на Община Несебър към 2032 година. 	Това е инструмент както за управление, така и за отчетност. Той включва докладване относно начина, по който съответната организация съобразява дейността си с въпросите на културното наследство, както и нейното, социално, икономическо и екологично въздействие. 			Настоящата Стратегия за културното наследство на община Несебър е в съответствие с целите на устойчивото развитие на ООН, отразени в Плана 2030, както и с целите на Националната програма за развитие „България 2030“, като е акцентирано върху тези, имащи стратегически принос в областите на влияние културното наследство. По отношение на акваторията Стратегията съответства на целите и предвижданията на Морската стратегия на Република България 2022—2027 г. и Морски пространствен план на Република България 2021—2035 година. 											Основната мисия на Община Несебър е да осигури политическа, стратегическа, финансова и иновативна административна среда за утвърждаване на културната идентичност и осъществяване на устойчиво опазване и управление на културното наследство на територията на общината, както и да гарантира и обедини намерения, ресурси, участие и капацитет на местната власт и заинтересованите страни за съхранение на автентичността, целостта и атрибутите на изключителната световна стойност на  „Старинен град Несебър“. 										Така дефинираната мисия на Община Несебър е в съответствие с дадените правомощия на местната власт от Закона за културното наследство, Закона за закрила и развитие на културата, Закон за устройството на територията, Закон за регионалното развитие и Закон за местното самоуправление и местната администрация. 				В Стратегията е дефинирана една обща стратегическа цел за културното наследство на Община Несебър и на „Старинен град Несебър“ и са определени три основни приоритета, релевантни към нея, предназначени да регулират политиката на местно ниво и изключително важни в глобален план. И трите стратегически приоритета са определени с еднаква тежест и отговарят на желаната посока на развитие на културното наследство на Община Несебър, като всеки от тях е подкрепен със специфични цели за постигане на определените резултати, използвайки подхода за управление, основано на резултатите.			Общата стратегическа цел е постигане на устойчиво, съвместимо и справедливо развитие на Община Несебър, основано на културното наследство и изключителната световна стойност (ИСС) на „Старинен град Несебър“.

Приоритетите и специфичните цели са:

- Приоритет 1 – Устойчиво развитие на културното наследство:            Специфична цел 1.1. – Социално приобщаване;              	       	    Специфична цел 1.2. – Балансирано икономическо развитие;

Специфична цел 1.3. – Устойчивост на климатични и екологични въздействия;

- Приоритет 2 – Съвместимо развитие на културното наследство:

Специфична цел 2.1. – Запазване на живия град, подобряване качеството на живот на местната общност;

Специфична цел 2.2. – Опазване на културното наследство на територията на община Несебър и ИСС на „Старинен град Несебър“;

Специфична цел 2.3. – Представяне, интерпретиране, валоризация и популяризиране на културното наследство

- Приоритет 3 – Справедливо развитие на културното наследство:

Специфична цел 3.1. – Установяване на добро управление;

Специфична цел 3.2. – Насърчаване на интегрирания подход по отношение на наследството;

Специфична цел 3.3. – Иновации и достъп до културно наследство;

- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮКТУРА В ОБЩИНАТА, ИМАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  СТРАТЕГИЯТА

В периода 2023 – 04.2024 г. не са отчетени значителни социално – икономически промени или фактори, които са довели до съществено изменение на условията за изпълнение на „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032“. Актуалната социално – икономическа ситуация в общината затвърждава тенденциите и процесите в демографското, социалното и икономическото развитие през последните години. Не са настъпили нови обстоятелства, които да ограничават възможностите за своевременно изпълнение на приоритетите и целите заложени в стратегията за културното наследство на района.										Въпреки тенденцията за положителен механичен прираст в Община Несебър през последните години, общият брой на населението бележи спад, като това се отразява и на спад на населението в трудоспособна възраст.											Процесът на застаряване на населението в общината се разкрива още от коефициента на демографското заместване, който измерва съотношението между лицата във възрастовата група от 15 до 19 години и тези от 60 до 64 г. Този коефициентът е 60,96% – на всеки 100 лица, напускащи пазара на труда, съответстват 61 лица, които стават част от работната сила. По този показател община Несебър отбелязва подобрение в сравнение с 2021 г., когато коефициентът е спаднал до 53,27%. Въпреки положителната промяна, свързана с миграцията в общината на млади семейства през последните години, коефициентът на демографското заместване остава далеч под стойността от 100%. По този начин трайно е нарушен балансът между започващите работа и навлизащите в пенсионна възраст, което влияе негативно върху осигуреността с кадри за развитие на икономиката и публичните услуги. Това показва, че развитието специално на туристическите дейности през активния летен сезон, когато Община Несебър концентрира най-голям дял от реализираните нощувки в страната, е зависимо от наемането на сезонни работници от други общини.											Нивото на безработица в общината на средно месечна основа през отчитания периода намалява, като това е знак, че общинската икономика успешно е преодолява негативните въздействия в резултат на пандемията от COVID-19. През 2023 г. се отчита значително подобрение по отношение на възможностите за заетост, като в рамките на годината в общината са осигурени 507 свободни работни места. 				В структурно отношение, водещите икономически дейности в общината са „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия“ и „Строителство“, като и трите отрасъла са пряко свързани с изявената туристическа роля на района. Община Несебър е най-голямата българска община по брой на реализираните нощувки, като през 2022 г. са осъществени повече от ¼ от всички нощувки в страната. Тези данни показват силно подчертаната зависимост на местната икономика от развитието на туризма. Същевременно туристическите посещения в общината произлизат преди всичко от масовия летен туризъм. Това налага разнообразяване на туристическото предлагане чрез развитие на конкурентоспособни и целогодишни културно – туристически продукти, включително „уикенд туризъм“ на база на изключителната световна стойност на „Старинен град Несебър“.							През докладвания период няма промени в законодателната и институционална рамка на управление, като управлението на културното наследство се осъществява в съответствие с Конституцията и законите на страната.												Като заключение може да се отбележи че, към момента на разработване на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на дейностите, предвидени в „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032“ не са отчетени сериозни социално – икономически и политически промени с директно въздействие върху реализацията на стратегическия документ.

- ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

Приоритет 1. „Устойчиво развитие на културното наследство“

Цел 1.1 „Социално приобщаване“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Проведени инициативи, в т.ч. обучения и публични лектории, насочени към младежката аудитория и др.“ в рамките на периода са проведени 2 бр. мероприятия, като целевата стойност за целия стратегически период е 5 бр. мероприятия:						На 08 – 10.11.2023 г. бе проведено тридневно тематично обучение по проект „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“ за 10 служители от ръководния и експертен персонал на бенефициента, в областта на културното наследство.									На 28 – 29.03.2024 г. бе проведена научно – практична конференция под наслов „Музеология на 2 – ви век“ в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0003-C01 „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“. Проектът е финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Целта на конференцията бе представяне на постигнатите резултати, обсъждане сред специализирана публика на предизвикателствата пред музейното дело в настоящето, поставяне на новата музеология в по – широк контекст, използването на културното наследство като катализатор на местното развитие, поле за взаимодействие и двигател на дигитализационния процес. В конференцията участваха представители на научните среди и музейното дело от областта, ученическа и студентска аудитория и местни жители.	 										На 29.03.2024 г. бяха проведени демонстрации и практически занимания в изцяло обновения и дигитализиран Етнографски музей – Несебър и провеждане на открити уроци по история в археологически музей Несебър за деца от училищата с концентрация на уязвими групи, с цел постигане на по-добрата интеграция на децата в местната и националната общност. Това образователно занимание отразява изпълнението на мероприятие по Приоритет 1. „Устойчиво развитие на културното наследство“, Цел 1.1. „Социално приобщаване“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Проведени събития за социално приобщаване, в т.ч. информационни кампании, публични изяви и др., като целевата стойност за стратегическия период е 2 бр. мероприятия.

Цел 1.2. Балансирано икономическо развитие“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Развити нови проекти/ дейности от местната рибарска инициативна група“  са извършени 4 мероприятия, като целевата стойност за периода е 3 бр.							По проект BG14MFOP001-4.124-0001 „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“ – е доставен специализиран плавателен съд, предназначен за извършване на регулярно почистване на оперативната акватория на пристанището от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци. Предвижда се непрекъснат мониторинг на водата в района на пристанището.					По проект BG14MFOP001-1.027-0005 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище – Северна буна Несебър“ по същата програма Община Несебър дооборудва реконструираното рибарско пристанище с електрокар за разтоварване на улов и извършване на ремонтни дейности по плавателните съдове, техника за видеонаблюдение на рибарските съоръжения в реално време, метеостанция ,която дава информация за температура на въздуха , влажност, сила , посока на вятъра и вълнението в акваторията, както и допълнително оборудване тип „киоск” за непрекъснат информационен обмен в услуга на рибарската общност.											По проект BG14MFOP001-4.124-0002-C02 Създаване на нова услуга в образователната среда в рибарската територия – благоустрояване на дворно пространство в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Гюльовца са извършвани строително – монтажни работи за изграждане на спортно поле и кът за отдих в двора на училището. Извършено е почистване на стара асфалтова настилка, направа на фундаменти, полагане на твърда асфалтобетонна и след това специализирана изкуствена настилка, доставка и монтаж на спортно оборудване и пейки с обща пергола.		По проект BG14MFOP001-4.123-0001-C02 Реконструкция на ул. „Месамбрия“ /частично – о.т. 92- о.т. 93 – о.т. 98 – о.т. 60 – о.т. 60 – о.т. 59 – о.т. 58 – о.т. 50/ гр. Несебър – част от туристическа атракция „Духовен път“. Дейността е пряко свързана със стратегия на Община Несебър за опазване на изключителната световна стойност и културно наследство. Тя включва оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането – подмяна на съществуващите настилки от асфалт по улиците и бетонови плочи по тротоарите с нови такива от сечен камък, каменни плочи и гранитни бордюри.

Приоритет 2. „Съвместно развитие на културното наследство“

Цел 2.3. Представяне, интерпретиране, валоризация и популяризиране на КН“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Създадени дигитални визуализации, VR и AR, заснемане 360⁰; геймифициране на забележителни места“ е изпълнен 1 бр. проект, като целевата стойност за периода на стратегията е 3 бр.				Реализираният проект е „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, в рамките на който е инсталирано интерактивно пано „Несебърски къщи“. Музея е обзаведен с таблети и отварящи се шкафове за геймифициране на експозицията. В рамките на същия проекта са заснети и публикувани видео материали посветени съответно на Археологически музей “Старинен Несебър” и възрожденски къщи в града.												С изпълнението на този проект се осъществява и реализацията по Приоритет 2. „Съвместно развитие на културното наследство“, Цел 2.3. Представяне, интерпретиране, валоризация и популяризиране на КН“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Брой нови/реновирани музейни пространства“, като целевата стойност за периода на стратегията е 2 бр.

Приоритет 3. „Справедливо развитие на културното наследство“

Цел 3.2. Насърчаване на интегрирания подход по отношение на наследството“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Изготвени и реализирани интегрирани териториални инициативи (ИТИ)“ са представени три концепции, като с това се изпълнява целевата стойност в рамките на стратегията.									Концепцията за ИТИ с вх. рег. №BG16FFPR003-2.001-0076,  „Интегрирани териториални инвестиции – заедно към устойчив растеж“ е първата от трите. Тя включва развитието на туристическата инфраструктура и туризма на територията на общините Несебър, Созопол и Бургас, приобщаващо образование в областта на туризма в ИТИ, мерки за превенция и управление на риска от наводнения, подобряване на квалификацията на млади безработни или икономически неактивни лица и подкрепа за подобряване достъпа до заетост, умения и квалификация за уязвими групи. 										Втората концепция за ИТИ с вх. рег. №BG16FFPR003-2.001-0010, „Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Несебър, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда“ цели постигане на подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез инвестиции в растителни видове с най – висока степен на ефективност по отношение улавянето на фините прахови частици и пречистването на въздуха по естествен път. Дейностите предвидени в проектното предложение са в съответствие с мерки, включени в плана за действие към Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Несебър за периода 2023-2027 г. В плана за действие е предвидена мярка реализиране на проект „Залесяване/затревяване и облагородяване на крайпътни и междублокови пространства, паркове, зелени покриви, включително интелигентни зелени решения“, която цели намаляване на емисиите от ресуспендиране на частици от площни източници на територията на общината. 							Третата концепция за ИТИ с вх. рег. №BG16FFPR003-2.001-0034, „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура – важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югоизточен регион“ включва изпълнението на следните дейности: Модернизиране на водна учебна база на НСА в гр. Несебър; Модернизация на образователната среда и подобряване на инфраструктурата на територията на Спортно училище „Димитър Рохов“ – гр. Сливен; Изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в гр. Несебър; Изготвяне на комплексни програми за десегрегация, превенция на вторична сегрегация против дискриминация – на територията на община Сливен и община Несебър.

Цел 3.3. „Иновации и достъп до културно наследство“ и индикатор за изпълнение на стратегията „Създадени дигитални платформи за всички типове наследство“ е създадена платформа за представяне на цифровизирани обекти (археологически артефакти, паметници на културата), вкл. 3D модели, по проект BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ финансиран по СОП „Черноморски басейн 2014-2020“.   						Платформата е разработена в партньорство с музеи партньори от Румъния и Молдова, които споделят на нея свое дигитално съдържание. Закупено е стационарно и мобилно оборудване за цифровизиране на културно наследство. С изпълнението на проекта се постига целевата стойност заложена в стратегията.

- ПРОЕКТНИ ИНИЦИАТИВИ И СТАТУС НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ИЗГОТВЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА „СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020, (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.8. ОТ „СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023 – 2032)

Концепцията е изготвена през 2019 г. с цел кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г. по процедура BG16RFOP001–6.002 „Развитие на туристически атракции“. В нея са включени следните проектни инициативи: проектно предложение за възвръщане на каменната настилка по улиците на Старинния град; проектно предложение за поставянето на преместваеми обекти „Базар и парково пространство" и 16 проектни предложения за извършване на дейности по обекта НКЦ, както следва: 5 обекта, част от археологическото КН; 7 бр. средновековни църкви; къща Москояни, в която е поместен Етнографския музей (експозиция) към музей „Старинен Несебър“; две от вятърните мелници и чешмата при Старата Митрополия.	Ос 6 на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година е предсрочно прекратена поради изчерпване на финансовия ресурс, поради което концепцията на Община Несебър не е финансирана. 				Независимо от това, Община Несебър е съгласувала задания за всичките проектни инициативи, осигурява поетапно алтернативно финансиране за реализация на обектите и е стартирала изпълнението на Програмата. За 3 годишния период от нейното изготвяне вече 28% от инициативите са вече реализирани или в процес на реализация, част от които с финансовата подкрепа на НИНКН и Норвежкия финансов механизъм, а 11% са със съгласувани проекти / разрешения за строеж. 		До момента са реализирани следните обекти:					- Етнографски музей, в ПИ 51500. 501.412 по одобрена КК на гр.Несебър, УПИ I , кв. 34 по плана на гр. Несебър, №19 по Опорен план – изпълнен с осигурено външно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Обхвата на дейност по музея са реставрация, консервация, експониране и социализация. Дизайн на информационни елементи и популяризиране на обекта. Естетизиране и социализиране на зоната около паметника и двора, създаване на достъпна среда. Създаване на нова функция в съществуващите складови помещения и развиването им в Музеен център за работа с деца;			- Чешма, ПИ 51500.501.263 по одобрена КК на гр. Несебър, второстепенна улица по плана на гр. Несебър, №74 по Опорен план – изпълнен авариен ремонт със собствени средства. Обхвата на дейност по обекта са реставрация и консервация. Дизайн на информационни елементи и популяризиране на обекта. Естетизиране и социализиране на зоната около културната ценност;								- Вятърна мелница на провлака в ПИ51500. 501.484 по одобрена КК на гр. Несебър, №109 по Опорен план. Извършени са консервация, реставрация със собствени средства. Във вятърната мелница е експонирана  изложбата "Богатствата на античния некропол на Месамбрия". Показани са артефакти, открити в некропола на античната гръцка колония Месамбрия, които датират от периода пети век пр.н.е. до трети век от н.е., включително до римския период;					- Подмяна на останалата асфалтова настилка по всички улици и крайбрежната алея, съгласно одобрени трасета – I етап, II етап, III етап и съгласно одобрена схема за обект: Трасе на културно-исторически маршрут „Духовен път" , подобект „Реконструкция на улична мрежа" – остатъка от трасетата от „Духовен път“ са реализирани с финансовата подкрепа от Програма за морско дело и рибарство 2014–2020 г., настилката на крайбрежната алея се подменя със собствени средства;		- Вятърна мелница до църква „Елеуса“, ПИ51500. 501.515 по одобрена КК на гр. Несебър, УПИ I–4,7, кв. 18a по плана на гр. Несебър, №15 по Опорен план – обекта е предложен за финансиране по Програма за трасгранично сътрудничество „България – Турция“, проекта е включен в резервен списък;										- Църква „Св. Тодор“, в ПИ51500.501.179 по одобрена КК на гр.Несебър, УПИ I, кв. 20 по плана на гр. Несебър, №13 по Опорен план; 	- Църква „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“, ПИ 51500. 501.104 по одобрена КК на гр. Несебър, УПИ IV , кв. 10 по плана на гр. Несебър, №5 по Опорен план;								- Църква „Христос Пантократор“, в ПИ 51500. 501.321 по одобрена КК на гр.Несебър, УПИ I, кв. 56 ,№10 по Опорен план; 		За последните три обекта обхвата на проектна дейност са реставрация, консервация, експониране и социализация. Предложено е финансиране в рамките на Концепция „Интегрирани териториални инвестиции – заедно към устойчив растеж“. В момента проектните предложения се оценяват.

- ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДОПРИНАСЯЩИ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър организира, участва и партнира различни културни мероприятия, като изложби, фестивали, конкурси, представяне на книги, излъчване на филми и др., фокусиращи вниманието върху културно – историческото наследство на територията на района.			На 24.11.2023 г. в Артиум център бе представена изложба на тема „Старинен град Несебър – синергия на нематериално, материално и подводно културно наследство“. Изложбата е посветена на четиридесетата годишнина от вписването на „Старинен град Несебър“ в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и представи културни ценности и тяхната синергия в контекста на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (1972 г.), Конвенцията за опазване на подводното културно наследство (2001 г.) и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.). Подборът на визуалните материали и научните текстове акцентират на многообразието от наследства и културни ценности, носители на памет за различни култури и чиито материални и нематериални следи са интригуващо вписани в историческата градска среда.											Събитието бе организирано в партньорство на Община Несебър със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за реставрация на художествени ценности – София и Център за подводна археология, и бе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, Министерството на културата и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Изложбата бе финансирана, като част от дейностите по проект „CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда” на фонд „Научни изследвания“ към МОН.		В рамките на същото събитие бе организиран и форум „Старинен град Несебър и неговото недвижимо културно наследство“, на който бе представена дигиталната платформа „Месембрия“ и бе проведена дискусия на тема „Предизвикателството да живееш в град със световно културно наследство – с особен фокус върху местната младежка общност“.											Дебатът бе насочен към търсене на между – секторно и междуинституционално полезно взаимодействие с цел повишаване на информираността и ангажираността към културното наследство на старинния град на младежката общност. 							На 29.11.2023 г. в Артиум център журналистът Милена Милотинова представи за първи път пред публика документалният си филм „Несебър – познат и непознат“, придружен с изложба и книга със същото заглавие.	Целта на събитието бе да популяризират културно – историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на Община Несебър чрез аудиовизуално изкуство, да представят неразкрити истории на местни рибари, уредници на музеи и църковни деятели за скритите богатства на красивия морски античен град. 						Събитието бе по проект „Популяризиране на културно – историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на Община Несебър чрез аудиовизуално изкуство“, финансиран по програма „Морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001 – 4.112 – Мярка 3.2. „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно – мащабна инфраструктура“ в МИГ „Несебър – Месемврия“.

- ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Опазването и популяризирането на  културното наследство, търсенето на баланс между съхранението, ефективно използване на ресурсите и превенция, адекватен отговор на потенциалните рискове и възможностите за подобряване на качеството на живот на местните общности са основни елементи в цялостната политика на Община Несебър. 										Осигуряване на устойчиво развитие на града, превръщането му в споделена ценност, ресурс и стимул за устойчиво развитие на общината са основни приоритети заложени в стратегията за културното наследство. Стриктното изпълнението на този важен документ е от изключително значение и цялата енергия на общината и местните граждани е насочена в тази посока. 											В периода 2023 – 04.2024 г. не са настъпили съществени социално – икономически изменения, който да променят условията за изпълнение на „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032“.	Положителното движение на основните икономически показатели за развитие на местната икономика свидетелстват за преодоляване на негативните резултати от пандемията от COVID 19 от близкото минало.	Наблюдава се изключителна активност във връзка с изпълнението на всички заложени приоритети в стратегията, като изпълнението на проекти, организирането на фестивали, мероприятия, беседи с цел популяризиране и информираност, което е знак, че основната стратегическа цел заложена в документа отговаря на реалните нужди на местното население.									Насърчаване на информационни кампании, организирането на публични дискусии, в т.ч. участие в граждански съвети, работни групи и други форми за комуникация, с акцент опазването, социализирането и популяризирането на културното наследство в община Несебър ще повиши осведомеността на местното общество и ще спомогне за запазването на изключителната световна стойност на „Старинен град Несебър“.

https://www.youtube.com/watch?v=LgdUK-f9FuU

https://www.youtube.com/watch?v=lq_bair-VfA

https://arhicup.net/bg/